## 1- CRONOGRAMA
CRONOGRAMA - RESIDENCIAL SOL NASCENTE I, II E III
+
Eixos | Atividades |  |  |  | Meses | [8 empty] | Valor Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PRÉ- OCUPAÇÃO MOFS | Reunião entre SEINFRA e Empresa a ser contratada para Início de Execução do Projeto | bar: 1
Reuniões Informativas sobre o Programa MCMV, Critério de Participação e Condições Contratuais | bar: 2
Reunião de articulação do Grupo Institucional do Poder Público - GIPP e a Empresa Licitada | bar: 2
PÓS- OCUPAÇÃO MOFS | Seminário: Licença senhores, vamos entrar no Residencial Sol Nascente I, II e III | bar: 3
Espaço - Acolhimento Social | bar: 3 to Meses 7
Oficina – Vamos cirandar: Contação de Estória e Brincadeiras Infantis | bar: Meses 4 to Meses 11
Oficina - Confetes e alegria: Vamos brincar... | bar: Meses 4 to Meses 11
Oficina: Capoeira de Angola: ginga e arte | bar: Meses 4 to Meses 11
Oficina – Craques da vida, craques da bola | bar: Meses 4 to Meses 11
Oficina – Grafitando e encantando | bar: Meses 4 to Meses 11
Oficina – Mulher: Luta e poesia | bar: Meses 5 to Meses 11
Oficina: Idoso Saudável | bar: Meses 4 to Meses 10
Cine Sol Nascente | bar: Meses 5; Meses 7; Meses 9; Meses 11
Reunião de Avaliação e Monitoramento do PTS
Reunião bimestral do Grupo Institucional do Poder Público - GIPP e a Empresa licitada | bar: 3; Meses 5; Meses 7; Meses 9; Meses 11 to Meses 12
PÓS- OCUPAÇÃO EAP | Seminário: Meio Ambiente e Cidadania | bar: Meses 5
Oficina – Cuidando do meio ambiente, cuidando de nossa vida. | bar: Meses 4 to Meses 11
Oficina: Pintando o Sete com Arte e Cidadania | bar: Meses 4 to Meses 11
Seminário: Saúde Saudável | bar: Meses 7
Recurso Provisionado para Proposta de Capacitação e Qualificação Profissional | bar: Meses 4
Pesquisa do Potencial Produtivo do Entorno do Residencial Sol Nascente I, II e III | bar: 3
Diagnostico de levantamento de expectativas e Interesses dos Moradores. | bar: 3
PÓS- OCUPAÇÃO DSE | Reunião de Apresentação dos Resultados do Diagnóstico e Divulgação dos Cursos e Oficinas | bar: Meses 4
PÓS- OCUPAÇÃO AGC | Reuniões preparatórias para constituição dos Grupos Gestores do Residencial Sol Nascente I, II e III | bar: 1
Reuniões para apresentação dos candidatos a eleição do Grupos Gestores do Residencial Sol Nascente I, II e III | bar: 1
Assembleia de eleição do Grupo Gestor para Implantação da Gestão Condominial do Residencial Sol Nascente I, II e III | bar: 2
Reuniões de apresentação da Convenção e discussão sobre o Regimento Interno do Residencial Sol Nascente I, II e III | bar: 2
Assembleia para aprovação do Regimento Interno | bar: 2
Processo de Legalização do Residencial Sol Nascente I, II e III | bar: 2 to Meses 4
Reuniões Preparatórias para aprovação da Taxa de Condomínio do Residencial Sol Nascente I, II e III | bar: 3
Assembleia para aprovação da Taxa Condominial do Residencial Sol Nascente I, II e III | bar: 3
Criação de Grupo de Governença Local - GGL | bar: Meses 4
Reuniões do Grupo de Governança Local - GGL | bar: Meses 4; Meses 6; Meses 8; Meses 10; Meses 12
Oficina: Capacitar para Intervir - Grupo Gestor | bar: 3 to Meses 9
CULMINÂNCIA | ARTE E EDUCAÇÃO: TRANSFORMANDO CIDADÃO | [13 empty] | 1443200 | bar: Meses 12
OUTROS GASTOS | Transporte
TOTAL GERAL

## 2- QUADRO DE DESPESAS INDIRETAS
Quadro de Despesas Indiretas(D.I) - Sol Nascente I, II e III
CUSTOS INDIRETOS |  |  | TRIBUTOS |  |  | LUCRO | TOTAL
Despesas Operacionais e Administrativas | Despesas Financeiras | Imprevistos | ISS (*) | COFINS | PIS/PASEP | Lucro | Total

## 3- PRÉ-OCUPAÇÃO - MOFS
Reunião entre Seinfra e Empresa a ser contratada para inicio de execução do Projeto
CUSTOS
Ítem | Unidade | Qtd | Valor R$
|  |  | Unitário | Total
MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Impressão Fotográfica | Unidade | 5
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Coordenadora (RT) | Horas | 4 |  | 0
Assistente Social (2) | Horas | 8
Pedagoga | Horas | 4
Estagiária de Serviço Social | Horas | 4
TOTAL
TOTAL GERAL DE CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)
Reunião Informativas sobre o Programa MCMV , Critério de Participação e Condições Contratuais
CUSTOS
Ítem | Unidade | Qtd | Valor R$
|  |  | Unitário | Total
MATERIAL DE CONSUMO
Água mineral (20l) | Garrafão | 10
Copos descartáveis - 200 ml | Pacote c/ 100 | 9
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
xerox | unidade | 50
Impressão Fotográfica | Unidade | 60
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Coordenadora (RT) | Horas | 24
Assistente Social (2) | Horas | 48
Pedagoga | Horas | 24
Apoio Logistico | Horas | 24
Estagiária de Serviço Social | Horas | 24
TOTAL
TOTAL GERAL DE CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)
Reunião de articulação do Grupo Institucional do Poder Publico - GIPP e a Empresa Licitada
CUSTOS
Ítem | Unidade | Qtd | Valor R$
|  |  | Unitário | Total
MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Impressão Fotográfica | Unidade | 5
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Coordenadora (RT) | Horas | 3
Assistente Social (2) | Horas | 6
Pedagoga | Horas | 3
Estagiária de Serviço Social | Horas | 3
TOTAL
TOTAL GERAL DE CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)

## 4- PÓS - OCUPAÇÃO - MOFS
Seminário licença senhores vamos entrar no Residencial Sol Nascente I, II e III
CUSTOS
Ítem | Unidade |  | Qtd | Valor R$
|  |  |  | Unitário | Total
MATERIAL DE CONSUMO
Tinta p/ rosto de criança – cores variadas | Unid. | 30
Tinta guache – 250 ml | Unid. | 30
Papel sulfite colorido | Pacote c/ 100 folhas diversas cores | 12
Cola Colorida | Estojo c/ 6 cores | 12
Cola glitter | Caixa | 12
Barbante | Rolo | 4
Tinta de rosto p/ criança | Unid | 12
Nariz de palhaço c/ elastico | Pacote c/ 50 unid. | 6
Papel crepon – cores variadas | Unid. | 30
Serpentinas | Pacote | 30
Nariz de palhaço c/ elastico | Pacote c/50 unid | 6
Giz de cera | unid | 10
Pincel | Pacote c/ 10 unid. | 10
Confetes | Pacote c/ 50 unid. | 3
Balas | Pacote c/ 50 unid. | 8
Massa de modelar | Caixa c/ 10 | 20
Balões Coloridos | Pacote c/ 50 unid. | 12
Sacos de Lixo (50l) | Pacote c/ 50 unid. | 6
Suco em caixa - pequeno | Pacote c/ 50 unid. | 2
Chocolate | Caixa 200g | 30
Pirulito | saco c/ 50 unid. | 6
Biscoito pequeno | Pacote c/ 100 unid | 3
Pipoca doce | Pacote c/ 50 unid. | 6
Jujuba | Pacote c/ 50 unid. | 6
Nego bom | Pcote c/ 50 unid | 12
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Facilitadores - arte - educadores | Horas | 45
Confecção de cartazes | Unid | 45
Bonecos do teatro de espuma - grande | Unid | 6
Locação de cadeiras | Unid | 665
Confecção de faixa - 2m cada | Unid | 3
Confecção de baner | Unid | 1
Carro de Som | Unid | 6
Aluguel de datashow | Horas | 9
Locação de tela de projeção120 | Unid | 3
Xerox dos convites - 4 por folha | Unid | 200
Impressão Fotográfica | Unid | 30
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Coordenação (RT) | Horas | 9
Técnico Social (Pedagogo) | Horas | 9
Técnico Social (Serv. Social) - 2 | Horas | 9
Mobilizador - Palhaço Clown | Horas | 12
Comunicólogo | Horas | 9
Estagiário de Serv. Social | Horas | 9
Apoio Logístico | Horas | 9
TOTAL
TOTAL GERAL DOS CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)
Espaço - Acolhimento Social
CUSTOS
Ítem | Unidade |  | Qt | Valor Unitário | Total
MATERIAL DE CONSUMO
Resma de papel A4 | Unid. | 2
Classificador c/ elástico | Unid. | 10
Arquivo maleta c/ 10 pastas | Unid | 12
Marcador de texto | Estojo c/ 6 cores | 4
Caneta esferográfica | Caixa | 10
Livro de Registro (Diário de Campo) | Unid | 3
Agua mineral - copos | Caixa c/ 24 | 10
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Xerox ficha de encaminhamento | Unid | 200
Xerox ficha de atendimento | Unid | 200
Impressão Fotográfica | Unid | 50
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Técnico Socia(Serv. Social) - 2 | Horas | 240
Estagiário de Serv. Social | Horas |  | 240
TOTAL
TOTAL GERAL DOS CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)
Oficina -Vamos cirandar: contação de estoria e brincadeiras infantis
CUSTOS
MATERIAL DE CONSUMO
Ítem | Unidade | Qtd | Valor Unitário (R$) | Total
Copos descartáveis - 200ml | pac. 100 unid. | 20 |  | 0
Água mineral (20l) | unid. | 40
Tinta p/ rosto de criança – cores variadas | unid. | 40
Tinta guache – 250 ml | unid. | 40
Papel sulfite colorido | resma | 30
Cola Colorida | unid. | 70
Bambolê pequeno c/12 | pacote | 4
Cor da de pular c/2 metros | unid | 10
Giz de cera c/12 | estojo | 10
Papel A4 | resma | 10
Esteira | unid | 10
Livros de estórias | unid. | 20
Bola de futebol | unid | 5
Cola glitter | estojo c/ 6 unid. | 40
Barbante | rolo | 16
Papel crepon – cores variadas | pacote c/ 10 | 50
Copos descartáveis (café) | pacote c/100 | 3
Pincel escolar c/12 | caixa | 20
Massa de modelar | caixa | 50
Fita incolor c/04 | rolos | 40
Fita crepe larga | rolos | 40
Balões Coloridos | pacote 50 unid. | 40
Sacos de Lixo (50l) | pacote c/ 10 | 10
Pirulito | pacote 50 unid. | 40
Pipoca doce | pacote 50 unid. | 40
Bala de goma (tipo jujuba) | pacote 50 unid. | 40
Suco pronto(200ml) | caixa/20 unid. | 10
Bala de banana (nego bom) | pacote 500g | 40
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Facilitador - arte educador | Horas | 256
Apoio de oficina | Horas | 256
Confecção de Cartazes | Unid. | 10
Kit Lanche pronto | Unid. | 800
Impressão Fotográfica | Unid. | 60
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Técnico Social (Pedagogo) | Horas | 40
Total
TOTAL GERAL DOS CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)
Oficina - Confetes e alegria: vamos brincar....
CUSTOS
MATERIAL DE CONSUMO
Ítem | Unidade | Qtd | Valor Unitário (R$) | Total
Copos descartáveis - 200ml | pac. 100 unid. | 20
Água mineral (20l) | unid. | 40
Tinta p/ rosto de criança – cores variadas | unid. | 40
Tinta guache – 250 ml | unid. | 40
Papel sulfite colorido | resma | 30
Cola Colorida | unid. | 70
Bambolê pequeno c/12 | pacote | 4
Cor da de pular c/2 metros | unid | 10
Giz de cera c/12 | estojo | 10
Papel A4 | resma | 10
Esteira | unid | 10
Livros de estórias | unid. | 20
Bola de futebol | unid | 5
Cola glitter | estojo c/ 6 unid. | 40
Barbante | rolo | 16
Papel crepon – cores variadas | pacote c/ 10 | 50
Copos descartáveis (café) | pacote c/100 | 3
Pincel escolar c/12 | caixa | 20
Massa de modelar | caixa | 50
Fita incolor c/04 | rolos | 40
Fita crepe larga | rolos | 40
Balões Coloridos | pacote 50 unid. | 40
Sacos de Lixo (50l) | pacote c/ 10 | 10
Pirulito | pacote 50 unid. | 40
Pipoca doce | pacote 50 unid. | 40
Bala de goma (tipo jujuba) | pacote 50 unid. | 40
Suco pronto(200ml) | caixa/20 unid. | 10
Bala de banana (nego bom) | pacote 500g | 40
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Facilitador - arte educador | Horas | 256
Apoio de oficina | Horas | 256
Confecção de Cartazes | Unid. | 10
Kit Lanche pronto | Unid. | 800
Impressão Fotográfica | Unid. | 60
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Técnico Social (Pedagogo) | Horas | 40
TOTAL
TOTAL GERAL DOS CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)
Oficina - Capoeira de Angola: ginga e arte
CUSTOS
MATERIAL DE CONSUMO
Ítem | Unidade | Qtd | Valor Unitário (R$) | Total
Copos descartáveis - 200ml | Pacote | 10
Água mineral (20l) | Unid. | 10
Suco pronto (200ml) | Pacote c/ 20 | 10
Pipoca doce | Pacote c/ 20 | 10
Nescau Prontinho (200ml) | Pacote c/ 20 | 10
Balas | Pacote c/50 | 10
Laranja | Dúzia | 10
Banana | Dúzia | 10
Maçã | Dúzia | 10
Calça de capoeira de malha | Unid | 50
Camisa da oficina de capoeira | Unid | 50
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Facilitador de capoeira | Hora | 128
Kit Lanche Pronto | Unid | 800
Confecção de Cartazes | Unid | 45
Xerox ficha de Inscrição c/ autorização | Unid | 50
Impressão Fotográfica | Unid | 50
Atabaque médio | Unid | 2
Pandeiro | Unid | 4
Agogô | Unid | 4
Berimbau completo(berimbau, caxixi,baqueta e dobrão | Unid | 2
Xerox de Folha de Frequência | Unid | 40
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Técnico Social (Pedagogo) | Horas | 64
TOTAL
TOTAL GERAL DOS CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)
Oficina - Craques da vida, craques da bola
CUSTOS
MATERIAL DE CONSUMO
Ítem | Unidade | Qtd | Valor Unitário (R$) | Total
Copos descartáveis - 200ml | Pacote | 12
Água mineral (20l) | Unid. | 8
Bola de couro | Unid | 4
Apito | Unid | 8
Par de Meiões | Unid | 44
Luvas | Par | 44
Rede | Unid | 4
Bomba p/ encher bola | Unid | 2
Kit Cartão | Unid | 4
Short | Unid | 44
Camisa | Unid | 44
Colete | Unid | 44
Tennis Society | Unid | 44
Suco pronto (200ml) | Pacote c/ 20 | 10
Biscoito pequeno | Pacote c/ 20 | 10
Nescau Prontinho (200ml) | Pacote c/ 20 | 10
Pipoca doce | Pacote c/ 50 | 10
Laranja | Dúzia | 50
Banana | Dúzia | 50
Maçã | Dúzia | 50
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Facilitador - educador de futebol | Horas | 136
Almoço - quentinha | Unid | 50
Kit Lanche Pronto | unid | 800
Troféu | Unid | 3
Medalhas | Unid | 44
Xerox Ficha de Inscrição c/ autorização | Unid | 88
Impressão de fotos | Unid | 50
Xerox de Folha de Frequência | Unid | 50
TOTAL |  |  |  |  | 0
RECURSOS HUMANOS
Coordenador | Horas | 8
Pedagogo | Horas | 72
Total
TOTAL GERAL DOS CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)
Oficina- Grafitando e Encantando
CUSTOS
MATERIAL DE CONSUMO
Item | Unidade | Qtd | Valor Unitário (R$) | Total
Tinta spray | unid | 120
Caderno sem pauta | unid | 40
Papel A4 | resma | 2
Camisa lisa | unid | 120
Luvas | par | 40
Máscara c/ 50 | Caixa | 5
Pincel c/ 06 médio | pacote | 7
Estilete | unid | 7
Tinta latex branca 3.6l | lata | 8
Bandeja para misturar tinta | unid | 10
Bico needle | unid | 35
Bico ultra-fino | unid | 35
Bico fino | unid | 35
Bico fat | unid | 35
Bico nova york | unid | 35
Bico transversal | unid | 10
Bico ultra fat | unid | 35
Rolo 5cm | unid | 20
Bisnagas variadas | unid | 20
Corante | unid | 20
Cola branca 1l | unid | 10
Giz de cera | Caixa | 20
Rolo 10cm | unid | 25
Copos descartáveis c/100 | pacote | 5
Água 20l | unid | 10
Banana | duzia | 50
Laranja | duzia | 50
Maça | duzia | 50
Todinho pronto 200 ml | pacote c/ 20 | 10
Pipoca doce | pacote c/ 20 | 10
Suco pequeno | Caixa C/20 | 10
Biscoito pequeno | Caixa C/20 | 10
Folhas de papel metro (flip-chart) | unid. | 50
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Facilitador - arte educador | Horas | 128
Cartazes | Unid | 20
Impressão de Fotos | Unid | 50
Kit lanche pronto | Unid | 700
Xerox - ficha de inscrição e frequencia | Unid | 80
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Pedagogo | Horas | 64
TOTAL
TOTAL GERAL DOS CUSTOS
TOTAL GERAL com DI(25%)
Oficina- Mulher: luta e poesia
CUSTOS
MATERIAL DE CONSUMO
Item | Unidade | Qtd | Valor Unitário (R$) | Total
Copos descartáveis - 200ml | Pacote | 10
Água mineral (20l) | Galão | 20
Tinta guache – 250 ml | Unid. | 20
Papel sulfite colorido | Pacote c/ 100 folhas | 20
Papel A4 | Resma | 2
Cola glitter | Caixa | 40
Barbante | Rolo | 2
Papel crepon – cores variadas | Unid. | 30
Fita colorida | Peça c/50m | 4
Cola quente – 1kg | Pacote | 40
Corda de cinzal | Metro | 10
Tecido chita | metro | 30
Pincel - | Pacote c/6 | 9
Tesoura | Unid | 20
Lã | Pacote c/6 | 20
PVC | Unid | 30
Verniz | Lata | 2
Lapis de cera | Caixa | 30
Massa de modelar | Caixa c/ 10 | 30
Cami – diversas cores | metro | 30
Fita incolor c/04 | Pacote | 5
Fita crepe larga | Unid. | 10
Balões Coloridos | Pacote c/ 50 unid. | 12
Sacos de Lixo (50l) | Pacote c/ 50 unid. | 4
Tela de pintura | Unid | 40
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Facilitador – nível superior | Horas | 120
Facilitador- nível médio | Horas | 48
Locação de cadeiras | Unid | 1120
Faixa - 2 metros | Unid | 3
Carro de Som – divulgação | Horas | 4
Xerox | Unid | 200
Confecção de Cartazes | Unid | 45
Lanche pronto | Unid | 1120
Impressão Fotográfica | Unid | 30
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Assistente Social | Horas | 168
Estagiário de Serv. Social | Horas | 12
TOTAL
TOTAL GERAL DOS CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)
Oficina: Idoso Saudável
CUSTOS
MATERIAL DE CONSUMO
Item | Unidade | Qtd | Valor Unitário (R$) | Total
Copos descartáveis - 200ml | Pacote c/ 100 | 5
Água mineral (20l) | Garrafão | 4
Tinta guache – 250 ml | Unid. | 20
Papel sulfite colorido - cores diversas | Pacote c/ 100 folhas | 30
Cola Colorida | Estojo c/ 6 cores | 30
Papel crepom – cores variadas | Unid. | 60
Telas de pintura 20 x 30 | Unid. | 60
Hidrocor | Estojo | 10
Emborrachado | Folha | 60
Pincel piloto – cores variadas | Caixa | 5
Tesoura 21cm | Unid | 30
Papel metro(branco) | Unid | 1
Cola quente 1kg | Unid | 5
Pistola para cola quente | Unid | 20
Tecido chita – várias estampas | Metro | 40
Cola glitter | Unid | 30
Massa de modelar | Caixa | 40
Papel camurça | Unid | 50
Cami – várias cores | Metro | 40
Folha de papel metro – flip chart | Unid | 50
Fita crepe larga | Unid | 4
Lápis preto | Caixa c/30 | 2
Maçã | Unid | 300
Banana | Dúzia | 30
Mingau p/ 08 encontros | Copo | 480
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Facilitador - Nível superior - módulo I | Horas | 48
Facilitador - Artesanato - Nível médio | Horas | 48
Facilitador -Biodança- Nível superior | Horas | 72
Lanche Pronto saudável p/ 20 encontros | Unid | 1200
Cartazes | Unid | 45
Vinheta de carro de som | Horas | 4
Faixa - 2 metros | Unid | 3
Locação de cadeiras c/ frete (28 encontros) | Unid | 1680
Xerox | Unid | 300
Impressão Fotográfica | Unid | 60
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Assistente Social | Horas | 84
Estagiário de S. Serviço | Horas | 84
TOTAL
TOTAL GERAL DOS CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)
Cine Sol Nascente
CUSTOS
MATERIAL DE CONSUMO
Item | Unidade | Qtd | Valor Unitário (R$) | Total
Água Mineral | Garrafão 20l | 8
Copos descartáveis - 200ml | Pacote c/ 100 unid | 10
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Locação de cadeiras | Unid - 04 encontros | 1160
Locação de Carro de Som | Horas | 16
Locação de Tela de projeção 120" | Diária | 12
Impressão de Fotos | Unid | 60
Faixa - 2 metros | Unid | 12
Confeccão de cartazes | Unid | 45
Pipoca doce c/ 50 | Unid | 60
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Coordenadora | Horas | 36 |  |  | 0
Assistente Social | Horas | 36 |  |  | 0
Apoio logístico | Horas | 36 |  |  | 0
Estagiário de Serviço Social | Horas | 36 |  |  | 0
TOTAL
TOTAL GERAL DOS CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)
Reunião de Avaliação e Monitoramento do PTS
CUSTOS
MATERIAL DE CONSUMO
Ítem | Unidade | Qtd | Valor Unitário (R$) | Total
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Impressão de Fotos | Unid | 22
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Coordenador (RT) | Horas | 22
Assistente Social - 02 | Horas | 44
Pedagogo | Horas | 22
Estagiário de Serviço Social | Horas | 22
TOTAL
TOTAL GERAL DOS CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)
Reunião bimestral do Grupo Institucional (GIPP) e Empresa licitada
CUSTOS
Descrição dos Custos
Ítem | Unidade | Qtd | Valor R$
|  |  | Unitário | Total
MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Xerox de Folha de Frequência | Unid | 18
Impressão Fotográfica | Unid | 18
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Coordenadora (RT) | Horas | 18
Assistente Social | Horas | 18
Pedagoga | Horas | 18
Estagiária de Serviço Social | Horas | 18
TOTAL
TOTAL GERAL DE CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)

## 5- PÓS - OCUPAÇÃO EAP
Seminário: Meio Ambiente e Cidadania
CUSTOS
MATERIAL DE CONSUMO
Item | Unidade | Qtd | Valor Unitário (R$) | Total
Copos descartáveis - 200ml | Pacote c/ 100 unid | 3
Água mineral | Garrafão 20l | 3
Pirulito | saco c/ 50 unid. | 6
Pipoca doce | saco c/ 50 unid. | 6
Jujuba | Pacote c/ 50 unid. | 6
Massa de modelar | Caixa c/ 10 | 10
Balões Coloridos | Pacote c/ 50 unid. | 6
Tinta p/ rosto de criança | Unid. | 20
Papel A4 | Resma | 1
Tinta guache – 250 ml | Unid. | 6
Papel sulfite - diversas cores | Pacote c/ 100 folhas | 3
Cola Colorida | Estojo c/ 6 cores | 6
Cola glitter | Caixa | 6
Papel camurça | Pacote c/30 | 2
Papel crepon – cores variadas | Unid. | 20
Total
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Facilitador- nível superior | Horas | 9
Palhaço Clown | Horas | 9
Educadores - 5 profissionais | Horas | 45
Locação de cadeiras (3 encontros) | Unid | 616
Impressão Fotográfica | Unid | 30
Faixa - 2 metros | Unid | 3
Confecção de Cartazes | Unid | 45
Total
RECURSOS HUMANOS
Ítem | Unidade | Qtd | Valor Unitário (R$) | Total
Coordenação (RT) | Horas | 9
Assistente Social | Horas | 9
Apoio Logístico | Horas | 9
Estagiária de Serviço Social | Horas | 9
Total
TOTAL GERAL DOS CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)
Oficina: Cuidando do meio ambiente, cuidando de nossa vida
CUSTOS
MATERIAL DE CONSUMO
Item | Unidade | Qtd | Valor Unitário (R$) | Total
Copos descartáveis - 200ml | Pacote c/ 100 unid | 10
Água mineral | Galão | 20
Tinta p/ rosto de criança | Unid. | 40
Tinta guache – 250 ml | Unid. | 40
Papel sulfite colorido | Pacote c/ 100 folhas | 4
Papel A4 | Resma | 4
Cola glitter | Caixa | 40
Barbante | Rolo | 3
Giz de cera | Caixa | 30
Cola branca 1l | unid | 40
Folhas de papel metro (flip-chart) | unid. | 100
Pincel c/ 06 médio | pacote | 40
Papel crepon – cores variadas | Unid. | 100
Corda de pular | Unid | 10
Cola quente – 1kg | Pacote | 40
Corda de cinzal | Metro | 50
Suco pronto (200ml) | Pacote c/ 20 | 20
Biscoito pequeno | Pacote c/ 20 | 20
Nescau Prontinho (200ml) | Pacote c/ 20 | 20
Pipoca doce | Pacote c/ 50 | 20
Laranja | Dúzia | 50
Banana | Dúzia | 50
Balões Coloridos | Pacote c/ 50 unid. | 20
Sacos de Lixo (50l) | Pacote c/ 50 unid. | 10
Nego bom | Pcote c/ 50 unid | 20
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Facilitador – arte educadores | 128 | 128
Apoio de oficina | 128 | 128
Profissional de Designer | 40 | 40
Xerox ficha de inscrição | 50 | 50
Confecção de Cartazes | 45 | 45
Lanche pronto | 1600 | 1600
Impressão Fotográfica | 60 | 60
Confecção da cartilha | 800 | 800
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Coordenação (RT) | Horas | 64
Pedagogo | Horas | 128
TOTAL
TOTAL GERAL DOS CUSTOS Geral
TOTAL GERAL com DI (25%)
Oficina: Pintando o sete com Arte e cidadania
CUSTOS
MATERIAL DE CONSUMO
Item | Unidade | Qtd | Valor Unitário (R$) | Total
Copos descartáveis - 200ml | Pacote c/ 100 | 10
Água mineral | Galão | 20
Tinta p/ rosto de criança | Unid. | 40
Tinta guache – 250 ml | Unid. | 40
Papel sulfite colorido | Pacote c/ 100 folhas | 4
Papel A4 | Resma | 4
Túneis - recicláveis | Unid | 30
Folhas de papel metro (flip-chart) | unid. | 100
Tinta spray | Unid | 50
Tinta guache – 250 ml cores variadas | Unid | 30
Luva - par | Unid | 55
Mascara c/ 50 | Pacote | 3
Bandeja p/ mistura de tinta | Unid | 20
Papel crepon – cores variadas | Unid. | 100
Tinta esmalte sintética- cores variadas | Lata | 15
Solvente | Lata | 15
Estopa | Pacote | 20
Pipoca doce | Pacote c/ 50 | 20
Pirulito | Pacote c/ 50 | 50
Sacos de Lixo (50l) | Pacote c/ 50 | 10
Nego bom | Pacote c/ 50 | 20
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Facilitador – arte educador | Horas | 128
Facilitador – arte educador entrega dos panfletos | Horas | 8
Apoio de oficina | Horas | 128
Xerox do panfleto | Unid | 500
Xerox ficha de inscrição | Unid | 50
Confecção de Cartazes | Unid | 45
Lanche pronto | Unid | 1600
Impressão Fotográfica | Unid | 60
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Coordenação (RT) | Horas | 40
Pedagogo | Horas | 128
TOTAL
TOTAL GERAL DOS CUSTOS
TOTAL GERALcom DI (25%)
Seminário: Saúde Saudável
CUSTOS
MATERIAL DE CONSUMO
Item | Unidade | Qtd | Valor Unitário (R$) | Total
Copos descartáveis - 200ml | Pacote c/ 100 unid | 3
Água mineral | Garrafão 20l | 3
Pirulito | saco c/ 50 unid. | 6
Pipoca doce | saco c/ 50 unid. | 6
Jujuba | Pacote c/ 50 unid. | 6
Massa de modelar | Caixa c/ 10 | 10
Balões Coloridos | Pacote c/ 50 unid. | 6
Tinta p/ rosto de criança | Unid. | 20
Papel A4 | Resma | 1
Tinta guache – 250 ml | Unid. | 6
Papel sulfite - diversas cores | Pacote c/ 100 folhas | 3
Cola Colorida | Estojo c/ 6 cores | 6
Cola glitter | Caixa | 6
Papel camurça | Pacote c/30 | 2
Papel crepon – cores variadas | Unid. | 20
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Ítem | Unidade | Qtd | Valor Unitário (R$) | Total
Facilitador- nível superior | Horas | 9
Palhaço Clown | Horas | 9
Educadores - 5 profissionais | Horas | 45
Locação de cadeiras (3 encontros) | Unid | 616
Locação de Tela de projeção 120" | Diária | 3
Locação carro de som | Horas | 4
Locação de Datashow | Diária | 3
Impressão Fotográfica | Unid | 30
Faixa - 2 metros | Unid | 3
Confecção de Cartazes | Unid | 45
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Coordenação (RT) | Horas | 9
Assistente Social | Horas | 9
Apoio Logístico | Horas | 9
TOTAL
TOTAL GERAL DOS CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)

## 6- ´PÓS-OCUPAÇÃO - DSE
Pesquisa do Potencial produtivo do entorno
CUSTOS
MATERIAL DE CONSUMO
Item | Unidade | Qtd | Valor Unitário (R$) | Total
Xerox de questionário | Unid | 100
Impressão de Fotos | Unid | 10
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Ítem | Unidade | Qtd | Valor Unitário (R$) | Total
Assistente Social | Horas | 20
Estagiário de S. Social | Horas | 20
TOTAL
TOTAL GERAL DOS CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)
Diagnóstico de expectativas e interesses dos Moradores por capacitação e/ou qualificação profissional
CUSTOS
MATERIAL DE CONSUMO
Item | Unidade | Qtd | Valor Unitário (R$) | Total
Caneta esferográfica | Caixa c/ 100 | 2
Total
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Locação de cadeiras | Unid | 616
Confecção de cartazes | Unid | 45
Vinheta de carro de som | Horas | 4
Faixa - 2 metros | Unid | 3
Impressão de Fotos | Unid | 30
Xerox de questionários | Unid | 616
Total
RECURSOS HUMANOS
Ítem | Unidade | Qtd | Valor Unitário (R$) | Total
Coordenador (RT) | Horas | 20
Assistente Social (02) | Horas | 60
Estagiário de S. Social | Horas | 60
TOTAL
TOTAL GERAL DOS CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)
Reunião de apresentação dos resultados da pesquisa e divulgação dos cursos e oficinas
CUSTOS
MATERIAL DE CONSUMO
Item | Unidade | Qtd | Valor Unitário (R$) | Total
Folhas de papel metro (flip-chart) | Unid | 40
Pincel atômico | Unid | 6
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Ítem | Unidade | Qtd | Valor Unitário (R$) | Total
Locação de cadeiras c/ frete | Unid | 616
Confecção de cartazes | Unid | 45
Impressão de fotos | Unid | 30
Locação carro de som | Horas | 4
Faixa - 2 metros | Unid | 3
Xerox de ficha de inscrição | Unid | 616
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Ítem | Unidade | Qtd | Valor Unitário (R$) | Total
Coordenador (RT) | Horas | 9
Assistente Social | Horas | 9
Estagiário de Serviço Social | Horas | 9
TOTAL
TOTAL GERAL DE CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)

## 7- PÓS - OCUPAÇAO - AGC
Reuniões preparatorias para constituição dos grupos gestores
CUSTOS
Descrição dos Custos
Ítem | Unidade | Qtd | Valor R$
|  |  | Unitário | Total
MATERIAL DE CONSUMO
Papel A4 | Resma | 1
Agua Mineral 20l | Garrafão | 3
Copos descartáveis - 200ml | Pacote c/ 100 | 6
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Consultor (Advogado) | Horas | 12
Impressão de fotos | Unid | 30
Locação de cadeiras c/ flerte | Unid | 600
Cartazes | Unid | 45
Faixa - 2m cada | Unid | 3
Locação de carro de som (divulgação) | Diária | 4
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Coordenador (RT) | Horas | 12
Assistente Social | Horas | 12
Estagiário de S. Social | Horas | 12
Apoio Logistico | Horas | 12
TOTAL
TOTAL GERAL DOS CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)
Reuniões para apresentação dos candidatos a eleição dos grupos gestores
CUSTOS
Descrição dos Custos
Ítem | Unidade | Qtd | Valor R$
|  |  | Unitário | Total
MATERIAL DE CONSUMO
Papel A4 | Resma | 1
Agua Mineral 20l | Garrafão | 3
Copos descartáveis - 200ml | Pacote c/ 100 | 6
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Consultor ( Advogado) | Horas | 12
Impressão de fotos | Unid | 30
Locação de cadeiras c/ flerte | Unid | 600
Cartazes | Unid | 45
Faixa - 2m cada | Unid | 3
Locação de carro de som (divulgação) | Diária | 4
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Coordenador (RT) | Horas | 12
Assistente Social | Horas | 12
Estagiário de S. Social | Horas | 12
Apoio Logistico | Horas | 12
TOTAL
TOTAL GERAL DOS CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)
Assembléia de Eleição do Grupo Gestor para a Implantação da Gestão do Condomínial
CUSTOS
Descrição dos Custos
Ítem | Unidade | Qtd | Valor R$
|  |  | Unitário | Total
MATERIAL DE CONSUMO
Papel A4 | Resma | 1
Água mineral (20l) | Garrafão | 3
Copos descartáveis - 200ml | Pacote | 6
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Consultor (Advogado) | Horas | 12
Impressão de fotos | Unid | 30
Xerox da cédula de votação | Folha c/4 cédulas | 200
Xerox da lista de presença | Folha | 30
Locação de cadeiras c/ frete | Unid | 600
Faixa - 2 metros | Unid | 3
Cartazes | Unid | 45
Locação de carro de som (divulgação) | horas | 4
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Coordenador (RT) | Horas | 12
Assistente Social | Horas | 12
Estagiário de S. Social | Horas | 12
Apoio Logístico | Horas | 12
TOTAL
TOTAL GERAL DOS CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)
Reuniões para apresentação da Convenção e discussão sobre o Regimento Interno
CUSTOS
Descrição dos Custos
Ítem | Unidade | Qtd | Valor R$
|  |  | Unitário | Total
MATERIAL DE CONSUMO
Papel A4 | Resma | 1
Agua Mineral 20l | Garrafão | 3
Copos descartáveis - 200ml | Pacote c/ 100 | 6
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Consultor (Advogado) | Horas | 12
Impressão de fotos | Unid | 30
Locação de cadeiras c/ flerte | Unid | 600
Cartazes | Unid | 45
Faixa - 2m cada | Unid | 3
Locação de carro de som (divulgação) | Diária | 4
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Coordenador (RT) | Horas | 12
Assistente Social | Horas | 12
Estagiário de S. Social | Horas | 12
Apoio Logistico | Horas | 12
TOTAL
TOTAL GERAL DOS CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)
Assembleia para aprovação do Regimento Interno
CUSTOS
Descrição dos Custos
Ítem | Unidade | Qtd | Valor R$
|  |  | Unitário | Total
MATERIAL DE CONSUMO
Papel A4 | Resma | 1
Agua Mineral 20l | Garrafão | 3
Copos descartáveis - 200ml | Pacote c/ 100 | 6
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Consultor (Advogado) | Horas | 12
Impressão de fotos | Unid | 30
Locação de cadeiras c/ flerte | Unid | 600
Cartazes | Unid | 45
Faixa - 2m cada | Unid | 3
Locação de carro de som | Diária | 4
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Coordenador (RT) | Horas | 12
Assistente Social | Horas | 12
Estagiário de S. Social | Horas | 12
Apoio Logistico | Horas | 12
TOTAL
TOTAL GERAL DE CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)
Processo de legalização do Residencial
CUSTOS
Descrição dos Custos
Ítem | Unidade | Qtd | Valor R$
|  |  | Unitário | Total
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Consultor Técnico (Contador) | Horas | 62
Custas de Cartório - cópias e autenticação do Registro de Atas, Regimento Interno e Convenção documentos e demais taxas |  | 1
Transporte p/ Grupo Gestor | Unid | 60
Impressão de fotos | Unid | 30
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Assistente Social | Horas | 30
TOTAL
TOTAL GERAL DOS CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)
Reuniões Preparatórias para a aprovação da taxa de condominio
CUSTOS
Descrição dos Custos
Ítem | Unidade | Qtd | Valor R$
|  |  | Unitário | Total
MATERIAL DE CONSUMO
Papel A4 | Resma | 1
Agua Mineral 20l | Garrafão | 3
Copos descartáveis - 200ml | Pacote c/ 100 | 6
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Consultor (contador) | Horas | 12
Impressão de fotos | Unid | 30
Locação de cadeiras c/ flerte | Unid | 600
Cartazes | Unid | 45
Faixa - 2m cada | Unid | 3
Locação de carro de som | Diária | 4
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Coordenador (RT) | Horas | 12
Assistente Social | Horas | 12
Estagiário de S. Social | Horas | 12
Apoio Logistico | Horas | 12
TOTAL
Total de Despesas
TOTAL GERAL com DI (25%)
Assembleia para a aprovação da taxa condominial
CUSTOS
Descrição dos Custos
Ítem | Unidade | Qtd | Valor R$
|  |  | Unitário | Total
MATERIAL DE CONSUMO
Papel A4 | Resma | 1
Agua Mineral 20l | Garrafão | 3
Copos descartáveis - 200ml | Pacote c/ 100 | 6
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Consultor (contador) | Horas | 12
Impressão de fotos | Unid | 30
Locação de cadeiras c/ flerte | Unid | 600
Cartazes | Unid | 45
Faixa - 2m cada | Unid | 3
Locação de carro de som | Diária | 4
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Coordenador (RT) | Horas | 12
Assistente Social | Horas | 12
Estagiário de S. Social | Horas | 12
Apoio Logistico | Horas | 12
TOTAL
TOTAL GERAL DOS CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)
Criação de Grupo de Governança Local - GGL
CUSTOS
Descrição dos Custos
Ítem | Unidade | Qtd | Valor R$
|  |  | Unitário | Total
MATERIAL DE CONSUMO
Água mineral (20l) | Garrafão | 3
Copos descartáveis - 200ml | Pacote | 6
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Locação de cadeiras c/ frete | Unid | 600
Faixa - 2 metros | Unid | 3
Impressão de fotos | Unid | 30
Cartazes | Unid | 45
Locação de carro de som | Horas | 4
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Coordenador (RT) | Horas | 12
Assistente Social | Horas | 12
Estagiário de S. Social | Horas | 12
Apoio Logistico | Horas | 12
TOTAL
TOTAL GERAL DOS CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)
REUNIÃO DO GRUPO DE GOVERNANÇA LOCAL - GGL
CUSTOS
Descrição dos Custos
Ítem | Unidade | Qtd | Valor R$
|  |  | Unitário | Total
MATERIAL DE CONSUMO
Caneta esferográfica | Caixa c/30 | 1
Pasta com elastico | Unid | 30
Água mineral - Copos | Caixa c/30 | 5
Copos descartáveis - 200ml | Pacote | 9
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Impressão de fotos | Unid | 30
Lanche pronto | Unid | 150
Locação de cadeiras c/ frete | Unid | 30
Xerox | Unid | 100
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Coordenador (RT) | Horas | 10
Assistente Social | Horas | 20
Estagiário de S. Social | Horas | 20
TOTAL
TOTAL GERAL DOS CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)
CAPACITAR PARA INTERVIR
CUSTOS
Descrição dos Custos
Ítem | Unidade | Qtd | Valor R$
|  |  | Unitário | Total
MATERIAL DE CONSUMO
Caneta esferográfica | Unid | 15
Pasta com elastico | Unid | 15
Água mineral - Copos | Caixa c/30 | 4
Copos descartáveis - 200ml | Pacote | 3
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Facilitador - Contador | Horas | 28
Impressão de fotos | Unid | 30
Lanche pronto | Unid | 420
Locação de cadeiras c/ frete | Unid | 420
Xerox | Unid | 100
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Assistente Social | Horas | 28
Estagiário de S. Social | Horas | 28
TOTAL
TOTAL GERAL DOS CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)

## 8- CULMINÂNCIA
Culminância - Arte e Educação: Transformando cidadão
CUSTOS
MATERIAL DE CONSUMO
Item | Unidade | Qtd | Valor Unitário (R$) | Total
Tinta p/ rosto de criança | Unid. | 50
Tinta guache – 250 ml | Unid. | 200
Papel sulfite colorido | Pacote c/ 100 | 4
Cola glitter | Caixa | 10
Barbante | Rolo | 2
Papel crepon – cores variadas | Unid. | 30
Cola quente – 1kg | Pacote | 10
Serpentinas | Pacote | 20
Confetes | Pacote | 20
Nariz de palhaço | pacote c/ 10 | 25
Tecido chita | metro | 50
Massa de modelar | Caixa c/ 10 | 20
Cami – diversas cores | metro | 50
Fita incolor c/04 | Pacote | 10
Fita crepe larga | Unid. | 10
Pegador de roupa – madeira | Pacote c/10 | 10
Balões Coloridos | Pacote c/ 50 | 12
Sacos de Lixo (50l) | Pacote c/ 50 | 2
Picolé | Unid | 1000
Pirulito | Pacote/ 50. | 50
Nego bom | Pacote/ 50. | 5
Algodão doce | Unid | 500
Chocolate | Pacote c/40 | 4
Suco pronto(200ml) | Pacote c/ 27 | 20
TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Arte educadores para divulgação – 02 | Horas | 6
Arte educadores – dia do evento | Horas | 75
Profissional de Designer | Horas | 40
Locação de cadeiras | Unid | 60
Aluguel de equipamento de som c/ microfone | Diária | 1
Aluguel de Estandes - pequena | Unid | 11
Alugue/montagem de cama elástica (2 unidades) | Horas | 4
Alugue/montagem de piscina de bolinha | Horas | 4
Carro de Som – divulgação | Horas | 4
Aluguel /montagem de pula-pula inflável (2 unidades) | Horas | 5
Banner - 2 metros | Unid | 1
Confecção de Cartazes | Unid | 45
Filmagem c/ edição | Unid | 1
Lanche pronto | Unid | 1000
Impressão Fotográfica p/ lembrança | Unid | 500
Impressão Fotográfica p varal | Unid | 60
Confecção de portfólio | Unid | 700
Impressão Fotográfica do evento | Unid | 60
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Coordenação (RT) | Horas | 5
Pedagogo | Horas | 5
Assistente Social – 2 | Horas | 10
Estagiário de Serv. Social | Horas | 5
Palhaço clown – divulgação | Horas | 3
Palhaço clown – dia do evento 03) | Horas | 15
Apoio Logístico | Horas | 5
TOTAL
TOTAL GERAL DOS CUSTOS
TOTAL GERAL com DI (25%)

## 9- PLANILHA ORÇAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTARIA - RESIDENCIAL SOL NASCENTE I,II E III
ATIVIDADES POR EIXO | Material de Consumo (R$) | Serviços de Terceiros (R$) | Investimento Pessoal (R$) | Total sem DI (R$) | Total com DI 25% (R$)
EIXO - MOFS
Reunião entre SEINFRA e Empresa a ser contratada para Início de Execução do Projeto
Reuniões Informativas sobre o Programa MCMV, Critério de Participação e Condições Contratuais
Reunião de articulação do Grupo Institucional do Poder Público - GIPP e a Empresa Licitada
Seminário: Licença senhores, vamos entrar no Residencial Sol Nascente I, II e III
Espaço - Acolhimento Social
Oficina: Vamos cirandar: Contação de Estória e Brincadeiras Infantis
Oficina - Confetes e alegria: Vamos brincar...
Oficina: Capoeira de Angola: ginga e arte
Oficina – Craques da vida, craques da bola
Oficina – Grafitando e encantando
Oficina – Mulher: Luta e poesia
Oficina: Idoso Saudável
Cine Sol Nascente
Reunião de Avaliação e Monitoramento do PTS
Reunião bimestral do Grupo Institucional do Poder Público - GIPP e a Empresa licitada
EIXO II - EAP
Seminário: Meio Ambiente e Cidadania
Oficina – Cuidando do meio ambiente, cuidando de nossa vida.
Oficina: Pintando o Sete com Arte e Cidadania
Seminário: Saúde Saudável
EIXO III - DSE
Recurso Provisionado para Proposta de Capacitação e Qualificação Profissional
Pesquisa do Potencial Produtivo do Entorno do Residencial Sol Nascente I, II e III
Diagnostico de levantamento de expectativas e Interesses dos Moradores.
Reunião de Apresentação dos Resultados do Diagnóstico e Divulgação dos Cursos e Oficinas
EIXO IV - AGC
Reuniões preparatórias para constituição dos Grupos Gestores do Residencial Sol Nascente I, II e III
Reuniões para apresentação dos candidatos a eleição do Grupos Gestores do Residencial Sol Nascente I, II e III
Assembleia de eleição do Grupo Gestor para Implantação da Gestão Condominial do Residencial Sol Nascente I, II e III
Reuniões de apresentação da Convenção e discussão sobre o Regimento Interno do Residencial Sol Nascente I, II e III
Assembleia para aprovação do Regimento Interno
Processo de Legalização do Residencial Sol Nascente I, II e III
Reuniões Preparatórias para aprovação da Taxa de Condomínio do Residencial Sol Nascente I, II e III
Assembleia para aprovação da Taxa Condominial do Residencial Sol Nascente I, II e III
Criação de Grupo de Governença Local - GGL
Reuniões do Grupo de Governança Local - GGL
Oficina: Capacitar para Intervir - Grupo Gestor
CULMINÂNCIA DO PTS
Arte e Educação: Transformando Cidadão |  |  |  | 0
Subtotal (R$)
Transporte
Total Geral (R$)
Obs: A definição detalhada dos itens e valores do material de consumo, serviço de terceiros e custo com pessoal que compõe cada atividade, encontra-se fixada nas planilhas individuais por atividade no bojo do projeto social.